## Лист1
PID | Дата внесения потребности | Титул РД | Шифр РД | Шифр проекта | Редакция спецификации | Лист спецификации | Позиция на спецификации | СМР (виды работ) | Наименование МТР по РД | Марка/тип/ГОСТ/ОЛ МТР | Доп требования МТР | Группа МТР | ГИД (ЕНС) | Модель поставки | Разделительная ведомость | Номер прейскуранта | Дата прейскуранта | Разделение поставки | Директивная дата поставки | Комментарий комплектация | Ед. изм. по РД | Кол-во всего по РД | Коэффициент пересчета в базовые ед. изм. | Ед. изм. базовая
А.3 | 2022-01-28 | Титул 010 | АР | НМЗ-НСК-2233.19-010-АР | Ред.1 | 3 | 5 | Демонтаж металлоконструкций | Кирпич | М150 | красный с пупырышками | Общестроительные МТР | 3111869 | Модель поставки III | 15 | 23 | 2021-11-25 | Генподрядчик | 2022-03-05 | Закупщику необходимо согласовать цвет с Заказчиком | м3 | 2500 | 1 | м3
А.4 | 2022-01-28 | Титул 010 | АР | НМЗ-НСК-2233.19-010-АР | Ред.1 | 3 | 5 | Демонтаж металлоконструкций | Арматура строительная | М150 | красный с пупырышками | Общестроительные МТР | 3111869 | Модель поставки III | 15 | 23 | 2021-11-25 | Генподрядчик | 2022-03-05 | Закупщику необходимо согласовать цвет с Заказчиком | т | 500 | 1.4 | м3